## Slide 1: Sprint Review - Sprint III
Projekt Mbot-Applikation
Backend-Gruppe „Mbot-Lore“
Sprint III (13.03 - 09.04)

## Slide 2: Sprint Review
User Stories - Sprint 3.
User Story Nummer | Bearbeitet von… | User Story Text | Story Points | Status
9 | Fabian Haslinger Jonas Aberger | DB-Konfiguration DB-Kommunikation | 65 | Letzen Sprint abgeschlossen
3 | Jonas Aberger | Fahrstreckenlogik | 80 | erledigt
9 | Fabian Haslinger Tim Hechenberger | Kartographie-Modul | 90 | In Progress
Anstehende User Stories - Sprint 4.

## Slide 3: Sprint Review
Sprint III – Zieldefinition
Fahrstreckenlogik
Bestehende Verbindung zur DB
Speicherung der abgefahrenen Strecken
Speicherung der manuell erstellten Routen
Abrufen / Abfahren der gespeicherten Routen
Überschreiben / Löschen einer bereits gespeicherten Route
Swagger-Seite für Endpoint-Visualisierung
Discovery-Mode / Kartographie
Sammeln der Daten (Sensor)
Aufarbeitung der empfangenen Daten

## Slide 4: Sprint Review
Sprint III – Zieldefinition
Fahrstreckenlogik
Bestehende Verbindung zur DB
Speicherung der abgefahrenen Strecken
Speicherung der manuell erstellten Routen
Abrufen / Abfahren der gespeicherten Routen
Überschreiben / Löschen einer bereits gespeicherten Route
Swagger-Seite für Endpoint-Visualisierung
Discovery-Mode / Kartographie
Sammeln der Daten (Sensor)
Aufarbeitung der empfangenen Daten

## Slide 5: Sprint Burndown-Chart
Geplante Story Points 65 => DB-Modul bereits II-Sprint
Erledigte Story Points 80
Offene Story Points 0
Verbleibende Story Points 90
Chart: Burndown Chart-Sprint 3
| 45729 | 45735 | 45742 | 45749 | 45756
Planned | 65 | 45 | 25 | 5 | 0
Actual | 80 | 60 | 40 | 20 | 0

## Slide 6: Sprint Burndown-Chart
Chart: 
| 45729 | 45735 | 45742 | 45749 | 45756
Planned | 65 | 45 | 25 | 5 | 0
Actual | 80 | 60 | 40 | 20 | 0

## Slide 7: Sprint Velocity
Velocity Sprint 3 80
Velocity 145
Chart: 
| Sprint I | Sprint II | Sprint III
 | 105 | 250 | 80

## Slide 8: Sprint Demo
Jonas Aberger
Fahrstrecken-Logik
Dokumentation Sprint III
Sprint-Review III
Fabian Haslinger
Discovery-Mode Spike Story
Discovery-Mode
Tim Hechenberger
Discovery-Mode Spike Story
Discovery-Mode

## Slide 9: Spike-Story – „Discovery-Mode“
Timeboxing
3 Wochen für Algorithmus zum Abfahren der Strecke, Sammeln der Daten (Sensor) und Karten-Mapping
Prototypen / Variantenbildung
BFS (Breitensuche)
DFS (Tiefensuche)
A(A-Stern)*
Neander Förmig
Lösungsansatze
Alte Ansätze wurden verworfen -> zu kompliziert
Herr Prof. Aigner-Ansatz verwendet -> SLAM-Ansatz

## Slide 10: Sprint Demo – Next Steps
Discovery-Mode Breakthrough
Basierend auf gewonnen Know-How Fortschritte erzielen
Unit-Test der Fahrstrecken-Module
- Den Bedarf / Umsetzbarkeit dieser prüfen und implementieren
Planung des nächsten Sprints
Aufgaben für den nächsten Sprint priorisieren und planen

## Slide 11: Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit